## 表紙
はじめに
「土木工事書類作成の手引」は、立川市が発注する土木工事について、必要な提出書類
等の様式および処理方式を定めたものとして、昭和６０年８月に発行した。
土木工事書類作成の手引 |  | 本手引は、工事請負契約書のほか、東京都土木工事標準仕様書、東京都の建設局材料検
査実施基準、土木材料仕様書、土木工事施工管理基準、工事記録写真撮影基準、東京都建
設リサイクルガイドライン等をもとに作成している。
|  |  | 初 版 | 昭和６０年８月
|  |  | 第 １回改訂版 | 平成 ８年４月
|  |  | 第 ２回改訂版 | 平成１０年４月
|  |  | 第 ３回改訂版 | 平成１２年４月
|  |  | 第 ４回改訂版 | 平成１７年５月
|  |  | 第 ５回改訂版 | 平成１９年９月
|  |  | 第 ６回改訂版 | 平成２１年８月
|  |  | 第 ７回改訂版 | 平成２２年５月
|  |  | 第 ８回改訂版 | 平成２３年５月
|  |  | 第 ９回改訂版 | 平成２４年４月
|  |  | 第１０回改訂版 | 平成２５年４月
|  |  | 第１１回改訂版 | 平成２６年４月
|  |  | 第１２回改訂版 | 平成２７年４月
|  |  | 第１３回改訂版 | 平成２８年４月
|  |  | 第１４回改訂版 | 平成２９年４月
|  |  | 第１５回改訂版 | 平成３０年４月
|  |  | 第１６回改訂版 | 平成３１年４月
|  |  | 第１７回改訂版 | 令和３年 ４月
| 令和７年４月 |  | 第１８回改訂版 | 令和５年 ４月
|  |  | 第１９回改訂版 | 令和７年 ４月
立 川 市

## 要旨
改訂の要旨
頁 | 章・節 |  | 改訂の要旨
第２ | ８．施工計画書 |  | ウ：施工体制台帳が全て工事で義務化され
| ウ、ス |  | たことにより、重複する内容は削除
ス：リサイクル関係の法令改正に伴う全面
的な見直し
| ９．搬入予定民間受入地届 |  | リサイクル関係の法令改正に伴い削除
| １４．工事実績データ作成・登録 |  | 「登録のための確認のお願い」をメールで
の確認とした
第６ | ６．しゅん工図等 |  | しゅん工図の社判・社印を不要とした
| ７．建設副産物処理実績書 |  | リサイクル関係の法令改正に伴う全面的な
見直し
様式 | 様式30、31、33、34、35、36号 |  | リサイクル関係の法令改正に伴う全面的な
| 参考様式2、3、4号 |  | 見直しにより削除
| 様式第36号 |  | 「様式第36号」を「参考様式第２号」に変
更
| 様式第39号 |  | 「様式第39号」を「参考様式第３号」に変
更
| 様式20、21、22号 |  | 直接使用することがないため削除

## 目次
目 次
第１ 提出書類について
| ・ | 工事契約着手に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ３
| ・ | 工事着手から現場着手に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・ | ３
| ・ | 工事着手から材料搬入に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・ | ４
| ・ | 材料搬入から下検査に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・・ | ４
| ・ | 施工管理に関する書類 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ５
| ・ | 下検査から完了検査に関する書類 |  | ・・・・・・・・・・・ |  | ５
| ・ | 工事着手から完了検査までの書類の流れ |  |  | ・・・・・・・・ | ６
第２ 工事着手から現場着手
| １． | 設計図書の照査 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ２． | 諸法令の遵守 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ３． | 官公署等への手続き |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ４． | 打合せ議事録 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ５． | 工事測量報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ６． | 事前調査報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７
| ７． | 環境対策 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ８
| ８． | 施工計画書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ８
| ９． | 搬入予定民間受入地届 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １１
| １０． | 緊急時対策計画書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １１
| １１． | 工事記録写真撮影計画承諾申請書 |  |  | ・・・・・・・・・・・ | １２
| １２． | 搬送計画書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １２
| １３． | 施工体制台帳、施工体系図 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １２
| １４． | 工事実績データ作成・登録 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １３
| １５． | 建設業退職金共済制度加入届 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １３
第３ 工事着手から材料搬入
| １． | 材料承諾申請書、監督員資料提出届 |  |  | ・・・・・・・・・・ | １４
| ２． | 材料搬入予定調書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １４
| ３． | その他の資料の提出 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １４
| ４． | 試験委嘱指定申請書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １４
| ５． | レディーミクストコンクリート､アスファルト混合物の取扱い |  |  |  | １５
第４ 材料搬入から下検査
| １． | 監督員による確認及び立会い |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ２． | 条件変更等に伴う関係資料 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ３． | 工事の一時中止通知 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ４． | 工期変更の協議書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ５． | 工事目的物の部分使用承諾 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １６
| ６． | 文化財の発見 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １７
| ７． | 発明又は考案 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １７
| ８． | 不可抗力による損害 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １７
| ９． | 使用機械の変更承諾申請書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １７
| １０． | 工事事故報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １８
| １１． | 既済部分出来高工種別内訳書、材料品調書 |  |  | ・・・・・・ | １８
| １２． | 支給材料請求受領返納書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | １８
| １３． | 発生品（材）報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １８
第５ 施工管理
| １． | 目 的 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ２． | 構 成 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ３． | 施工時間の変更承諾申請書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ４． | 休日等の工事施工届 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ５． | 建設資材の品質記録の報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・ | １９
| ６． | 記録の報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２０
第６ 下検査から完了検査
| １． | 工事完成届書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ２． | 公共事業遵守証明書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ３． | 施工管理書類 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ４． | 工事記録写真帳 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ５． | しゅん工図等 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ６． | 材料搬入実績調書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２１
| ７． | 建設副産物処理実績書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２２
| ８． | 環境物品等使用状況報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・ | ２２
| ９． | 工事日報 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２３
| １０． | 工事完成検査概要 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２３
| １１． | 社内検査報告書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２３
様 式 (様式第１号～第３１号)

## 第1
第1 提出書類について
書類は、工事の進行に伴い速やかに提出し、所定の手続きを経たうえ整理するものである。
受注者が作成する提出書類は、次のとおりとする。
| 提出すべき書類 | 様式 番号 | 提出 部数 | 関 係 規 程 等 | 該当 頁
工事契約 から着手 | 契約締結関係書類提出要領による
工 事 着 手 か ら 現 場 着 手 | 設計図書の照査確認資料 | 10 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 4
| 諸法令の遵守確認報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 13
| 官公署等への手続き報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 16
| 打合せ議事録 | 13 | 1
| 工事測量報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 23
| 事前調査報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 29
| 環境対策報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 8
| 施工計画書 | 1 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 20
| 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 | - | 1 | 東京都建設リサイクルガイドライン（東京都）
| 再生資源利用計画書 | - | 1
| 再生資源利用促進計画書 | - | 1
| 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 | - | 1
| 建設発生土搬出のお知らせ | 29 | 1
| 産業廃棄物処理委託契約書の写し | - | 1
| 産業廃棄物に係る許可証の写し | - | 1
| 運搬ルート図 | - | 1
| 告知書の写し | - | 1
| 環境物品等使用予定チェックリスト | - | 1 | 東京都環境物品等調達方針（公共工事）
| 緊急時対策計画書 | 1 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 29
| 工事記録写真撮影計画承諾申請書 | 2 | 2 | 工事記録写真撮影基準(東京都建設局)
東京都建設リサイクルガイドライン（東京都）
| 搬送計画書 | 1 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 26
| 施工体制台帳、施工体系図（写し） | 14 | 1 | 施工体制台帳作成の手引き（立川市）
| 登録内容確認書の写し（工事実績データ） | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 22
| 建設業退職金共済制度加入届 | 12 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 18
工事着手から 材料搬入 | 材料承諾申請書 | 2 | 2 | 材料検査実施基準(東京都建設局)
| 監督員資料提出届 | 3 | 1 | 材料検査実施基準(東京都建設局)
| 材料搬入予定調書 | 4 | 1 | 材料検査実施基準(東京都建設局)
| 材料搬入予定内訳調書 | 5 | 1
| 試験委嘱指定申請書 | 19 | 2 | 材料検査実施基準(東京都建設局)
| 試験結果記録の報告書 | 6 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局)
材 料 搬 入 か ら 下 検 査 | 監督員による確認及び立ち会い資料 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 32
| 条件変更等に伴う関係資料 | 10 | 1 | 工事請負約款第17条 | 5
| ※工事の一時中止通知 | 11 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 6
| 工期変更の協議書 | 10､11 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 7
| ※工事目的物の部分使用承諾 | 10､11 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 8
| 文化財の発見報告 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 13
| 発明又は考案報告 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 18
| 不可抗力による損害発生報告 | 10､11 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 17
| 使用機械の変更承諾申請書 | 2 | 2 | 東京都土木工事標準仕様書 | 28
| 工事事故報告書 | 参1 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 30
| 既済部分出来高工種別内訳書 | 任意 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 34
| 材料品調書 |  | 1
| 支給材料請求受領返納書 | 16､17 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 37
| 発生品（材）報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 38
施 工 管 理 | 施工時間の変更承諾申請書 | 2 | 2 | 東京都土木工事標準仕様書 | 24
| 休日等の工事施工届 | 18 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 24
| 建設資材の品質記録の報告書 | 6 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 23
| ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ搬入打設状況報告書 | 6､20 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局)
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物搬入舗設状況報告書 | 6､21 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局)
| 測定結果表 | 6､22、23、24 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局)
| 舗装路面の平坦性測定 | 6､25 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局)
| 塗膜厚測定記録 | 6､26 | 1 | 土木工事施工管理基準(東京都建設局)
| 管きょ工蛇行表 | 6､27 | 1
| 管底高管理表 | 6､28 | 1
下 検 査 か ら 完 了 検 査 | 工事完成届 | 別途 配布 | 1 | 工事請負約款
| 公共事業遵守証明書 | 任意 | 1 | 東京都土木工事標準仕様書 | 8
| 工事記録写真帳 | - | 1 | 工事記録写真撮影基準(東京都建設局)
| しゅん工図等 | - | - | 特記仕様書
| 材料搬入実績調書 | 7 | 1 | 材料検査実施基準(東京都建設局)
| 材料搬入実績内訳調書 | 8 | 1
| 建設副産物処理実績書 | 9 | 1 | 東京都建設リサイクルガイドライン（東京都）
| 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 | - | 1
| 再生資源利用実施書 | - | 1
| 再生資源利用促進実施書 | - | 1
| 受領書 | - | 1
| マニフェストの集計表 | 参2 | 1
| 環境物品等使用状況報告書 | 31 | 1 | 東京都環境物品等調達方針（公共工事）
| 環境物品等使用実績チェックリスト | - | 1
| 工事日報 | 任意 | -
| 工事完成検査概要 | 30 | 1
| 社内検査報告書 | 6 | 1 | 提出任意
注１ | ※は、発注者から受注者へ提出する書類である。
注２ | 担当する監督員は受注者から提出された書類の内容を点検し、受理については
別表1,2により速やかに処理すること
注３ | 上記関係規定の各基準等のなかには、｢東京都建設局編集､東京都市建設行政協
議会発行｣のもの、｢東京都建設局編集､(財)東京都弘済会発行｣のもの、さらに｢東京
都市建設行政協議会編集発行｣のものがあるが、これらはすべて同一の内容である。
注４ | 「別途配布」とは、契約時に配布する図書である。

## 流れ
工 事 着 手 か ら 完 了 ま で の 書 類 の 流 れ
すべての工事に適用
受注者から発注者へ提出する書類
該当する工事に適用
すべての工事に適用
|  |  | 設計図書の照査 | [12 empty] | 資料 | [7 empty] | 施工打合せ | [10 empty] | 打合せ議事録
発注者から受注者へ提出する書類
|  |  | 諸法令の遵守 | [12 empty] | 報告 | [7 empty] | 監督員による確認及び立会い | [12 empty] | 資料 |  |  | 該当する工事に適用
|  |  | 官公署等への手続き | [7 empty] | 事前報告 | [12 empty] | 条件変更等
契約変更
[12 empty] | 交渉 |  |  |  | 報告 | [7 empty] | 事前関係資料
設計図書の変更
資料
|  |  | 工事打合せ・現場立会 | [6 empty] | 打合せ議事録 | [31 empty] | 工事完成届書
工事の一時中止通知
公共事業遵守証明書
|  |  | 工事測量 | [12 empty] | 報告
[24 empty] | 工期変更 |  | 事前協議 | [15 empty] | 施工管理書類
|  |  | 事前調査 | [12 empty] | 報告
[34 empty] | 協議書 |  | 契約変更
工事記録写真帳
|  |  | 環境への影響を予知 | [12 empty] | 報告 | [8 empty] | 工期変更結果通知
しゅん工図等
|  |  | 施工計画書 | [20 empty] | 環境への影響が発生 | [6 empty] | 報告
材料搬入実績調書
第三者への損害の発生
|  |  | 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画） | [38 empty] | 材料搬入実績内訳調書
資料
[7 empty] | 掲示 |  |  |  | 再生資源利用計画書
建設副産物処理実績書
[5 empty] | 掲示 |  |  |  | 再生資源利用促進計画書 | [14 empty] | 変更施工計画書
|  |  | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 | [33 empty] | メール 確認
[24 empty] | (変更時) | [17 empty] | 建設副産物情報国間システム工事登録証明書（計画・実施）
建設発生土搬出のお知らせ
登録のための確認のお願い（工事実績データ）
[5 empty] | 産業廃棄物処理委託契約書の写し | [39 empty] | 再生資源利用実施書
[6 empty] | 産業廃棄物に係る許可証の写し | [21 empty] | 登録内容確認書の写し（工事実績データ）
再生資源利用促進実施書
運搬ルート図
[24 empty] | 工事目的物の部分使用承諾申請書 | [12 empty] | 検査
[13 empty] | 告知書の写し | [32 empty] | 受領書
[5 empty] | 環境物品等使用予定チェックリスト | [18 empty] | 文化財の発見 |  |  |  |  | 工事中止 | [7 empty] | 報告
マニフェストの集計表
[24 empty] | 発明又は考案 | [12 empty] | 報告
|  |  | 緊急時対策計画書 | [20 empty] | 不可抗力による損害の発生 | [12 empty] | 報告
工事日報
|  |  | 工事記録写真撮影計画承諾申請書 | [12 empty] | 承諾 | [7 empty] | 使用機械の変更承諾申請書 | [12 empty] | 承諾
支給材料内訳書
|  |  | 搬送計画書 | [44 empty] | メール 確認
登録のための確認のお願い
[24 empty] | 工事事故報告書 | [17 empty] | （工事実績データ）
[24 empty] | 既済部分検査 | [7 empty] | 既済部分出来高工別内訳書 | [12 empty] | 登録内容確認書の写し
[32 empty] | 材料品調書 | [12 empty] | （工事実績データ）
施工体制台帳・施工体系図
[24 empty] | 支給材料及び貸与品の請求書 | [17 empty] | 環境物品等使用状況報告書
登録のための確認のお願い（工事実績データ）
[24 empty] | 発生品(材)報告書 | [18 empty] | 環境物品等使用実績チェックリスト
入札 |  |  |  | メール確認 | 登録内容確認書の写し（工事実績データ）
[24 empty] | 監督員による指示 | [17 empty] | 社内検査報告書
建設業退職金共済制度加入届
契約 |  | 工事着手 | [14 empty] | 現場着手 | [5 empty] | 現場搬入 | [17 empty] | 下検査 | [6 empty] | 完了検査 |  | 竣工
|  |  | ・材料検査実施基準によるもの | [20 empty] | 施工管理 |  |  | 工程管理 | [5 empty] | 施工時間の変更承諾申請書 | [5 empty] | 承諾
| 監督員通知 | [47 empty] | 検査結果通知
|  |  | 材料承諾申請書 |  |  |  | 承諾 |  |  |  |  | 材料搬入予定調書 | [8 empty] | 監督員検査
休日等の工事施工届
|  |  | 監督員資料 | [8 empty] | 材料搬入予定内訳調書
[14 empty] | 試験委嘱指定申請書 |  |  |  |  | 試験委嘱指定書 | 試験 |  | 報告書 |  |  |  |  | 品質管理 | [5 empty] | 建設資材の品質記録 |  |  |  |  | 報告書
・土木工事施工管理基準によるもの
|  |  | レディーミクストコンクリート配合報告書 | [11 empty] | 承諾 |  |  | 材料搬入予定調書 | [14 empty] | コンクリート搬入打設状況
|  |  | アスファルト混合物事前審査認定書(写) | [14 empty] | 材料搬入予定内訳調書
[33 empty] | アスファルト搬入舗設状況 |  |  |  |  | 報告書
アスファルト混合物配合報告書
|  |  | 基準密度報告書（アスファルト） | [29 empty] | 現場試験
砕石類その他
[27 empty] | 出来型管理 | [6 empty] | 測定結果表
その他資料
舗装路面の平坦性測定
[34 empty] | 塗装厚測定記録 |  |  |  | 報告書
管きょ蛇行表
※ 再資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進
[34 empty] | 管底高管理表 | [6 empty] | 計画書(実施書)は「再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)
入力システム」により入力する。

## 第２
第２ 工事着手から現場着手
1 | 設計図書の照査（様式第１０号）
設計図書とは、東京都土木工事標準仕様書１．１．２（Ｐ１）に定義されている
特記仕様書、図面及び標準仕様書をいう。
東京都土木工事標準仕様書１．１．４（Ｐ４）に基づき、施工前及び施工途中
に設計図書の照査を行い 、工事請負約款第１７条第１項の規定に該当
する事実がある場合は 、その事実が確認できる資料を提出すること。
2 | 諸法令の尊守（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１７（Ｐ1３）に基づき、当該工事が諸法令
に照らし不適当であったり 、矛盾していることが判明した場合には、直ちに報
告すること。
3 | 官公署等への手続き（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１８（Ｐ１６）に基づき、工事の施工に伴う
関係官公署及びその他関係機関への届出等を実施する場合、また、国、都
その他関係公共団体及び地域住民等と工事の施工上必要な交渉を行う場合
には、その内容を事前に報告すること。
なお 、交渉等の内容については 、文章により確認する等明確にしておくとと
もに、状況を随時報告すること。
4 | 打合せ議事録（様式第１３号）
工事期間中に受けた指示及び協議等について、その内容及び措置改善状
況を記録し、必要に応じて速やかに提出すること。
5 | 工事測量報告書（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．６（Ｐ２３）に基づき、工事契約後直ちに
工事測量を実施し、測量結果を記録の報告書により提出すること。
6 | 事前調査報告書（様式第６号）
必要に応じ、家屋調査、埋設物調査等を事前に行い報告すること。
7 | 環境対策（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１５（Ｐ８）に基づき、環境への影響が予
知され、又は、発生した場合は、直ちに報告すること。
8 | 施工計画書（様式第１号）
| １） | 東京都土木工事標準仕様書１．２．３（Ｐ２０)に基づき、工事着手前に、 工
事目的物を完成するために必要な手順や工法等、次に挙げる事項について
記載した施工計画書を提出すること。
|  | ア | 工事概要
|  |  | （１） | 工事件名 | ○○○○○工事
|  |  | （２） | 契約番号 | 第 号
|  |  | （３） | 工事場所 | 立川市 町
|  |  | （４） | 工期 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
|  |  | （５） | 工事内容 | 工事の規模、延長、特殊工作物等
|  |  | （６） | その他 | 発注者、受注者、契約金額
|  | イ | 計画工程表
工程表は、施工口数、ブロック割りを表示し、各工程が把握できる工
程表を作成すること。
|  | ウ | 現場組織表
|  |  | 職務分担表 |  | 現場代理人、主任技術者、監理技術者
作業主任、廃棄物管理責任者等
|  | エ | 安全管理
東京都土木工事標準仕様書１．４．１（Ｐ２７)に基づき、工事の安全対
策の計画を立てること。
|  | オ | 主要機械使用計画
主要機械の使用計画を立てること。なお、機械の指定がある場合はそ
の旨を記載すること。
|  | カ | 主要資材使用計画
主要資材は、各資材ごとに図表化すること。
|  | キ | 施工方法
施工口数及び施工順序は、平面図等に施工口数を数ブロックに分割
し、各ブロックごとに色分けして、着手、完成の予定月日を記入するこ
と。
施工口数は、警察の許可（協議）条件及び地元住民の要望等、これ
らを整理し、路線ごとに色分けして記入すること。
仮設備の配置図及びその能力を十分に把握し、必要に応じて構造
計算等を行い仮設備計画を立てること。
東京都土木工事標準仕様書１．１．５（Ｐ４)に基づき工事用地等の使
用計画を立てること。
|  | ク | 施工管理計画
工事目的の工程管理と出来形管理及び品質管理について十分な管
理計画を立てること。
|  | ケ | 緊急時の体制及び対応
緊急時の連絡体制をあらかじめ定めておき図表化すること。
連絡先は、発注者側及び受注者の関係部署、官公署等の体制も明
確にすること。
|  | コ | 交通及び保安上の措置
交通規制の内容、保安施設及び交通整理員、配置計画、迂回路の
設定、標識等を記入し図表化すること。
別途、道路使用等で警察との手続き内容については、監督員の指示
により省略できる。
|  | サ | 環境対策
騒音、振動の防止及び生活環境の保全の計画を立てるとともに、リサ
イクル計画として現場での分別について記載すること。
現場での分別は、建設副産物はもとより一般廃棄物や材料の梱包材、
切れ端、金属類等を含めた分別収集方法を記載する。
|  | シ | 現場作業環境の整備
関係法令の定めるところにより、安全管理に必要な措置を講じ、労働
災害発生の防止に努めること。
|  | ス | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
東京都建設リサイクルガイドライン第３章（Ｐ１６）によりリサイクル計画
を作成し、下記の書類を提出すること。
|  |  | （１） | 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画）
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）にデータを入力して
提出すること。
|  |  | （２） | 再生資源利用計画書
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）にデータを入力して
作成する。
法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見や
すい場所に掲げなければならない。
|  |  | （３） | 再生資源利用促進計画書
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）にデータを入力して
作成する。
法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が
見やすい場所に掲げなければならない。
|  |  | （４） | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
※建設発生土を搬出する場合。
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続や、建設発生
土の搬出先が適正であることを確認し、確認した結果を記載した
確認結果票を作成する。
確認結果票の様式、記載例及び解説は、国土交通省ホーム
ページからダウンロードする。
|  |  | （５） | 建設発生土搬出のお知らせ（様式第２９号）
※建設発生土を１００㎥以上搬出する場合。
受入地の所在する区市町村に提出し、提出後速やかにその写
しを添付する。
|  |  | （６） | 産業廃棄物処理委託契約書の写し
|  |  | （７） | 産業廃棄物に係る許可証の写し
|  |  | （８） | 運搬ルート図
|  |  | （９） | 告知書の写し
対象建設工事に係わる下請契約を締結した場合、下請契約書
及び下請負人に告げた告知書の写しを添付する。（建設リサイク
ル法対象工事の場合）
|  |  | (10) | 環境物品等使用予定チェックリスト
東京都環境物品等調達方針（公共工事）に基づき作成する。
|  | セ | 過積載防止計画
過積載防止対策として積載量の管理・点検方法、積載量監視責任者、
工事関係者への過積載防止への周知・啓発活動その他必要な事項を
記載すること。
|  | ソ | その他
上記（ア～セ）項目以外に必要とみなす事項を記入すること。
| ２） | 施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手す
る前に変更に関する事項について 、 変更計画書を提出すること。
| ３） | 監督員が特に指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出す
ること。
9 | 緊急時対策計画書（様式第１号）
東京都土木工事標準仕様書１．４．３（Ｐ２９）に基づき、地震警戒宣言の発
令に伴う対応を講じ 、 次に挙げる事項について記載した緊急時対策計画書
を提出すること。
|  | （１） | 工事箇所及び資機材の点検、整理整頓
|  | （２） | 公衆対策、歩行者の安全
|  | （３） | 危険物の処理
|  | （４） | 開口部の応急対策
|  | （５） | 緊急時連絡体制
|  | （６） | その他
※簡易な工事においては、監督員の承諾を得て提出を省略できる。
11 | 工事記録写真撮影計画承諾申請書（様式第２号）
工事記録写真撮影基準（東京都建設局）および東京都建設リサイクルガイド
ライン（東京都）に基づき、建設副産物の処理状況の記録を含めた工事記録
写真撮影箇所と内容を図面に明記し、承諾をえること。
12 | 搬送計画書（様式第１号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．９（Ｐ２６）に基づき、大量の土砂、大型
の工事用資材及び機械などの運搬を伴う工事については、搬送計画書を提
出すること。
13 | 施工体制台帳、施工体系図（様式第１４号）
受注者が下請契約を締結するときは、下請金額に関わらず、施工体制
台帳を作成し、工事現場に備え置くことと、その写しを監督員に提出する
こと。
また、下請金額に関わらず、施工体系図を作成し、工事現場の見やすい
場所に掲げ、それぞれの写しを監督員に提出すること。
なお施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合、その都度速や
かに監督員に提出すること。
施工体制台帳作成の手引き（立川市）参照。
14 | 工事実績データ作成・登録（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１.３.４（Ｐ２２）に基づき、受注時又は変更時の
契約金額が500万円以上の工事については、工事実績情報システム（コリンズ）
に基づき、受注・変更・完了・訂正時に工事実績情報として「登録用データ」を作
成し、「登録のための確認のお願い」を「コリンズ」から監督員にメール送信し、
監督員の確認を受けた上、受注時は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き
10日以内に、登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日
等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を監督員に
提出しなければならない。(様式第６号)
なお、変更時と完了時の間が、10日間に満たない場合は、変更時の提出を省
略できるものとする。
また、受注者は、この工事の完成後において訂正又は削除する場合においても
同様に、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録しなければならな
い。
15 | 建設業退職金共済制度加入届（様式第１２号）
東京都土木工事標準仕様書１.１.２１（Ｐ１８）に基づき、建設業退職金
共済制度に該当する場合は同制度に加入し、建設業退職金共済制度
加入届（掛金収納書（受注者用）、標識（シール）の工事現場における
掲示状況写真、建設業退職金共済証紙購入状況報告書）を提出
しなければならない。
なお、提出できない場合は、その理由を記載し関係資料とともに提出すること。

## 第３
第３ 工事着手から材料搬入
1 | 材料承諾申請書（様式第２号）、監督員資料提出届（様式第３号）
東京都土木工事標準仕様書２．１．３（Ｐ３６）、建設局材料検査実施基準
および土木工事施工管理基準に基づき、材料承諾申請書または監督員資
料提出届に必要な資料を添付のうえ提出すること。
材料承諾申請書、監督員資料の提出の区分については、建設局材料検査
実施基準の「品目別の執行区分及び検査方法」（Ｐ９）、「材料承諾申請書
等提出要領」（Ｐ９９）によること。
2 | 材料搬入予定調書（様式第４号）
使用する材料について材料搬入予定調書を提出すること。
材料搬入予定調書には、材料搬入予定内訳調書（様式第５号）を添付する
こと。
3 | その他の資料の提出（様式第２号）
建設局材料検査実施基準の「材料承諾申請書等提出要領」（Ｐ９９）に基
づき、検査をする材料で、材料承諾申請書又は監督員資料の提出対象にな
っていないものについては必要な資料を承諾申請書に添付のうえ提出するこ
と。
4 | 試験委嘱指定申請書（様式第１９号）
建設局材料検査実施基準に基づき、理化学試験を必要とする材料につ
いて、試験委嘱指定申請書を事前に提出し、試験機関の指定を受けること。
試験後、速やかに記録報告書を提出すること。（様式第６号）
5 | レディーミクストコンクリート、アスファルト混合物の取り扱い
| １） | レディーミクストコンクリート
レディーミクストコンクリート配合報告書を提出し、承諾申請書（様式第２号）
により承諾を得ること。
| ２） | アスファルト混合物、アスファルト処理混合物
「アスファルト混合物事前審査」の承認を受けた混合所の認定混合物を
使用する場合は、認定書の写しを提出すること。（様式第２号）
認定を受けていない混合所の混合物を使用する場合は、アスファルト混
合物配合報告書 及び基準密度報告書を提出し、承諾を得ること。（様式第
２号）

## 第４
第４ 材料搬入から下検査
1 | 監督員による確認及び立会い（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．５．１（Ｐ３２）に基づき、工事が契約図書ど
おり行われているかどうかを監督員が確認するための、工事現場又は製作工
場への立入り、立会い、資料の提出に協力すること。
2 | 条件変更等に伴う関係資料（様式第１０号）
工事請負約款第１７条に基づき、監督員に条件変更等の確認を請求
する場合は、あらかじめ関係資料を作成し、監督員に提出すること。
3 | 工事の一時中止通知（様式第１１号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．９（Ｐ６）及び工事請負約款第１９条に
基づき、発注者は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は工
事の全部若しくは一部の施工について一時中止を命じることができる。
4 | 工期変更の協議書（様式第１０、１１号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１０（Ｐ７）に基づき、工事変更協議の対
象であると確認された事項について、必要な資料を添付のうえ、協議開始日に
工期変更の協議書を提出すること。
（様式第１０、１１号をもって発注者と受注者で協議をする。）
5 | 工事目的物の部分使用承諾（様式第１０、１１号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１２（Ｐ８）に基づき、発注者は、受注者の
承諾を得て工事目的物を部分使用することができる。
6 | 文化財の発見（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１６（P１３）に基づき、工事中に文化財を
発見したときは、直ちに工事を中止し報告すること。
7 | 発明又は考案（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．２０（２）（Ｐ１８）に基づき、業務の遂行に
より発明又は考案したときは、報告すること。
8 | 不可抗力による損害（様式第１０、１１号）
東京都土木工事標準仕様書１．１．１９（Ｐ１７）に基づき、災害が発生した場
合は直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が工事請負約款第２８条
（天災その他の不可抗力による損害）の規定の適用を受けると思われる場合
には、遅滞なく損害の発生を報告すること。
（様式第１０、１１号をもって発注者と受注者で協議をする。）
9 | 使用機械の変更承諾申請書（様式第２号）
東京都土木工事標準仕様書１．４．１（１３）（Ｐ２８)に基づき、設計図書に
建設機械が指定されている場合の使用機械の選定、使用等に当たり、より条
件に適合した機械があるときは、承諾を得て、それを使用することができる。
10 | 工事事故報告書（様式第１５号）、事故速報（参考様式第１号）
東京都土木工事標準仕様書１．４．５（Ｐ３０）に基づき、工事の施工中に事
故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、応急処置等の所
要の措置を講じ、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等につ
いて事故報告書により監督員が指示する期日までに提出すること。
事故速報（参考様式）は、受注者からの連絡内容の記録等に使用する。
11 | 既済部分出来高工種別内訳書、材料品調書
東京都土木工事標準仕様書１．６．２（Ｐ３４）に基づき、部分払いの請求を行
う時は、検査を受ける前に、工事の出来高に関する資料を提出すること。
12 | 支給材料請求受領返納書（様式第１６、１７号）
東京都土木工事標準仕様書２．２．２（Ｐ３７）に基づき、支給材料及び貸与
品の支給を受ける場合は、請求書をその使用予定日の１４日前まで提出する
こと。
また、工事完成時には、支給材料内訳書を提出すること。
13 | 発生品（材）報告書（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書２．３．１（Ｐ３８）に基づき、工事の施工に伴い
生じた現場発生品については、発生品（材）報告書を提出すること。

## 第５
第５ 施工管理
1 | 目 的
施工管理は、東京都土木工事標準仕様書に規定する土木工事の施工管理
の方法を定め 、契約図書に定められた工期内に 、工事目的物の出来形及び
品質規格の確保を図ることを目的とする。
ただし、土木工事施工管理基準（東京都建設局）によりがたい場合は、特記
仕様書によるものとする。
2 | 構 成
施工管理の構成は、次のとおりとする。
工 程 管 理
|  | 施 工 管 理 | 出来形管理
品 質 管 理
3 | 施工時間の変更承諾申請書（様式第２号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．７（１）（Ｐ２４）に基づき、施工時間を変更
する必要があるときは承諾申請書を提出すること。
4 | 休日等の工事施工届（様式第１８号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．７（２）（Ｐ２４）に基づき、工期に含まれな
い休日又は夜間に作業を行うときは、事前に、日曜日、祝日等の工事施工届を
提出すること。
5 | 建設資材の品質記録の報告書（様式第６号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．５（７）（Ｐ２３）に基づき、工事に使用した
建設資材の品質記録を遅滞なく作成し、報告書を提出すること。
6 | 記録の報告書（様式第６号）
土木工事施工管理基準（東京都建設局）に基づく材料の試験成績、出来形
の測定結果等の記録を報告すること。
| １） | レディーミクストコンクリート搬入打設状況報告書（様式第２０号）
搬入車１台ごとの車両番号、発時刻、打込み完了時刻、スランプ量、空気量
等を記入すること。
| ２） | アスファルト混合物搬入舗設状況報告書（様式第２１号）
搬入車１台ごとの車両番号、発時刻、発温度、到着時刻、到着温度のほか、
随時測定した舗設温度、転圧終了温度等を記入すること。
| ３） | 測定結果表（様式第２２号、第２３号、第２４号）
設計図書等を使用し、設計値と測定結果が対比できるように記録した出来形
図又は測定結果表を作成すること。
| ４） | 舗装路面の平坦性測定（様式第２５号）
１車線につき、１測線をもうけて測定し、記録紙及び試験結果を路面の平坦
性試験結果表により提出すること。
| ５） | 塗膜厚測定記録（様式第２６号）
塗膜厚は、塗装完了後、塗膜厚測定器により測定し、塗膜厚測定記録によ
り提出すること。
| ６） | 管きょ工蛇行表（様式第２７号）、管底高管理表（様式第２８号）
内径８００ｍｍ以上の管きょを埋設した場合、管きょ工蛇行表及び、管底高
管理表を作成し提出すること。

## 第６
第６ 下検査から完了検査
1 | 工事完成届
必要事項を記入のうえ提出すること。
2 | 公共事業遵守証明書
東京都土木工事標準仕様書１．１．１４（Ｐ８）に基づき、公共事業への日雇
労働者吸収要綱を適用した工事の完成届書には 、公共事業遵守証明書を添
付すること。
3 | 施工管理書類
施工管理書類を整理して提出すること。
4 | 工事記録写真帳
工事記録写真撮影計画書に基づき、出来形寸法、品質管理状況等を撮影
し、アルバム等に整理して提出すること。
5 | しゅん工図等
| １） | しゅん工図は、下記の事項に従って提出すること。
|  | ア | しゅん工図には、すべて出来形寸法を記入する。
|  | イ | 図面等に変更があった箇所については、現場出来形に訂正する。
| ２） | その他詳細等については、特記仕様書による。
6 | 材料搬入実績調書（様式第７号）
監督員検査の材料について、全対象品目の検査が完了したとき、材料搬入
実績調書を提出すること。
材料搬入実績調書には、材料搬入実績内訳調書（様式第８号）を添付する
こと。
7 | 建設副産物処理実績書（様式第９号）
東京都土木工事標準仕様書１．３．８（Ｐ２４）に基づき、東京都建設リサイク
ルガイドライン第４章（Ｐ２１）により、下記の書類を提出すること。
|  |  | （１） | 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画・実施）
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）にデータを入力して
提出すること。
|  |  | （２） | 再生資源利用実施書
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）にデータを入力して
作成する。
|  |  | （３） | 再生資源利用促進実施書
建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）にデータを入力して
作成する。
建設発生土を搬出した場合、建設リサイクルガイドライン第４
章に基づき受領書（写し）を提出すること。
|  |  | （５） | マニフェストの集計表
マニフェストは適切に保管・管理し、集計表を作成すること。ま
た、監督員にマニフェストを掲示し、集計表を確認すること。さら
に、検査時に検査員から求められた場合は、これらを掲示する
こと。
8 | 環境物品等使用状況報告書
東京都環境物品等調達方針（公共工事）に基づき作成する。
なお、電子情報の提出は必要としない。
9 | 工事日報
受注者は、各工種ごとの作業内容、労務、使用機材等を記入し保管するこ
と。（様式は任意）
なお、監督員の指示がある時は提出するものとする。
10 | 工事完成検査概要（様式第３０号）
必要事項を記入のうえ提出すること。
11 | 社内検査報告書（様式第６号）
社内検査を行った場合に提出すること。
提出の有無、報告書の内容は任意とする。
なお、報告書の内容は立川市による完了検査の工事成績評定で評価される。

## 様式
様 式

## 共通記入
入 力 項 目
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
契約年月日
履行期限
受注者 | 住 所 |  | 様式目次へ 戻る
| 氏 名 | 会社の名称
代 表 者 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
担当監督員氏名

## 様式目次
一番初めに「共通記入」sheetに必要事項を入力すると、
他のシートも自動的に入力されます。
下記をクリック
様式 1 | ○○○計画書
様式 2 | ○○○承諾申請書
様式 3 | 監督員資料提出届
様式 4 | 材料搬入予定調書
様式 5 | 材料搬入予定内訳調書
様式 6 | ○○○の報告書
様式 7 | 材料搬入実績調書
様式 8 | 材料搬入実績内訳調書
様式 9 | 建設副産物処理実績書
様式10 | 工事請負契約書に基づく通知等について（受注者発）
様式11 | 工事請負契約書に基づく通知等について（立川市発）
様式12 | 建設業退職金共済制度加入届
様式13 | 打合せ議事録
様式14 | 施工体制台帳及び施工体系図
様式15 | 工事事故報告書
参考様式 1 | 事故速報
様式16 | 支給材料（請求・受領・返納）書
様式17 | 支給材料（請求・受領・返納）内訳書
様式18 | 休日等の工事施工届
様式19 | 試験委嘱指定申請書
様式20 | レディーミクストコンクリート搬入打設状況報告書
様式21 | アスファルト混合物搬入舗装状況報告書
様式22 | 測定結果表-1
様式23 | 測定結果表-2
様式24 | 測定結果表-3
様式25 | 舗装路面の平坦性測定
様式26 | 塗膜厚測定記録
様式27 | 管きょ工蛇行表
様式28 | 管底高管理表
様式29 | 建設発生土搬出のお知らせ
参考様式 2 | マニフェスト（産業廃棄物管理票）の集計表
様式30 | 工事完成検査概要
様式31 | 環境物品等使用状況報告書
参考様式 3 | 使用車両の集計表

## 1
様式第1号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ戻る
○○○計画書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別紙「○○○計画書」を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限

## 2
様式第2号
[6 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
○○○承諾申請書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別紙「○○○承諾申請書」を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | )
| 契約年月日 |  |  |  | 履行期限
上記の件について承諾する。
令和 年 月 日
現 場 代 理 人 殿
総括監督員
氏名

## 3
様式第3号
|  |  |  | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
監督員資料提出届
令和 年 月 日
監督員 |  | 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別紙「監督員資料提出届」を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
材料名称等

## 4
様式第4号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
材料搬入予定調書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事に使用する材料の搬入予定は別紙のとおりです。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限
| 監督員 職氏名 |  |  | 受領年月日 |  | 令和 年 月 日

## 5
様式第5号
材 料 搬 入 予 定 内 訳 調 書 | [8 empty] | 様式目次へ 戻る
品 名 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 品質検査の方法（予定） |  |  |  | 搬入予定時期
|  |  |  | 試験 | 確認 | 照合 | 書類
※ 搬入予定時期欄には、搬入を開始するおおよその時期を記入する。 例：○年○月上旬

## 6
様式第6号
|  |  |  | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
○○○の報告書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 印
下記工事について、別紙「○○○の報告書」を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
備考

## 7
様式第7号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
材料搬入実績調書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事に使用する材料の搬入実績は別紙のとおりです。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限
| 監督員 職氏名 |  |  | 受領年月日 |  | 令和 年 月 日

## 8
様式第8号
材 料 搬 入 実 績 内 訳 調 書 | [9 empty] | 様式目次へ 戻る
品 名 | 形 状 寸 法 | 数 量 |  | 単位 | 品質検査の方法 |  |  |  | 摘 用
|  | 予定 | 実績 |  | 試験 | 確認 | 照合 | 書類
注. 品質検査の方法欄には、標準的な方法の欄に○印を付し、標準的な方法を変更して検査を行ったもの
があるときには、該当する検査方法の欄に対象数量を記し、摘要欄にその理由を記載する。
数量（予定）欄には、上段：当初数量、下段：変更数量を記載する。

## 9
様式第9号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
建設副産物処理実績書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別紙のように提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限

## 10
様式第10号
様式目次へ 戻る
令和 年 月 日
立 川 市 長 | 殿
印
工事請負約款第○条第○項に基づく○○について
記
内容・理由等

## 11
様式第11号
|  |  | 立○○第○○○○号 | 様式目次へ 戻る
令和 年 月 日
殿
|  | 立 川 市 長 | ○ ○ ○ ○
工事請負約款第○条第○項に基づく○○について
記
内容・理由等

## 12
様式第12号
[6 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
建設業退職金共済制度加入届
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 印
・掛金収納書
建設業退職金共済制度の加入について ・標識（ｼｰﾙ）の工事現場 を添えて届け出ます。
における掲示状況写真
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | )
| 契約年月日 |  |  |  | 履行期限
建設業退職金共済制度加入届（掛金収納書（写）、標識（ｼｰﾙ）の工事現場における
掲示状況写真）を提出できない場合は、その理由を下記に記載し関係資料とともに提
出すること。

## 13
様式第13号
打 合 せ 議 事 録 |  |  |  |  | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
提出日 |  | 令和 年 月 日
工事件名
工 期
受 注 者 |  |  |  | 現場代理人
日付 | 発言者 |  | 内容

## 14
様式第14号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
施工体制台帳及び施工体系図
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について別添施工体制台帳及び施工体系図を提出します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限

## 15
様式第15号 | [5 empty] | 係 |  | 係長 |  | 課長
様式目次へ 戻る
工事事故報告書
令和 年 月 日
立川市長殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 印
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
契約年月日 |  |  |  |  | 履行期限
発生日時等 | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 ( ○曜日) ○○ 時 ○○ 分頃 | [7 empty] | 天候
発生場所 | 立川市 ○○ 町 ○○ | [5 empty] | 工種
被災者 (被災物件) | 氏名（物件名） |  | 年令 | 性別 | 職種 |  | 傷病等の程度
男･女
| 業者名又は勤務先 | [6 empty] | 下請の場合 |  |  | 次
事故発生状況
経過 | 時 刻
事故の原因
事故後の措置 (再発防止策) | 月 日
事故の分類 | ・労働災害 ・もらい事故 ・死傷公衆災害 ・物損公衆災害 ・その他
添付書類等 | ・現場見取り図 ・事故状況図 ・構築物の構造図等 ・埋設物位置図等
・現場写真 ・その他（ ）

## 参考-1
参考様式第1号
事 故 速 報
|  |  | 報告日時 月 日 |  |  | 時 分 |  | 第１報 | 様式目次へ 戻る
※受注者から事故報告があった際は、太枠欄の情報を第一に確認し記録して下さい。 その他の確認は、第２、３報でよい。
報告者 |  | 連 絡 先 |  |  | 受理者
工事件名 |  |  |  |  | 受注者名
いつ | 令和 年 月 日 （ ） 時 分頃 |  |  |  | 天気
どこで | 立川市 町
だれ (何が) 原因者 | １．工事関係者 | ２．通行人・住民等 |  | ３．その他（例：落石や不発弾等）
| 氏名 | 住所
| 勤務先 |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
どうした 時に 発生状況 | １．現場作業中 | ２．通行中 |  | ３．その他 |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
だれ (何が) 被災者 | １．工事関係者 | ２．通行人・住民等 |  | ３．現場資機材等 |  |  |  | ４．その他（氏名欄等に記載）
| 氏名 | 住所
| 勤務先 |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
どう なった | １．物損 | ２．負傷 |  | ３．死亡 |  |  |  | ※詳細は傷病の 程度等に記載のこと
傷病の 程度等
| 病院名 |  | 搬送手段 | 救急車 ・ 通勤用車両 ・ その他の車両
周囲へ の影響 | １．多い | ２．少ない |  | ３．なし |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
事故後の対応
事故の原因
監督課指示事項
|  |  | 報告日時 月 日 |  |  | 時 分 |  | 第２報
報告者 |  | 連 絡 先 |  |  | 受理者
だれ (何が) 原因者 | １．工事関係者 | ２．通行人・住民等 |  | ３．その他（例：落石や不発弾等）
| 氏名 | 住所
| 勤務先 |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
どうした 時に 発生状況 | １．現場作業中 | ２．通行中 |  | ３．その他 |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
だれ (何が) 被災者 | １．工事関係者 | ２．通行人・住民等 |  | ３．現場資機材等 |  |  |  | ４．その他（氏名欄等に記載）
| 氏名 | 住所
| 勤務先 |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
どう なった | １．物損 | ２．負傷 |  | ３．死亡 |  |  |  | ※詳細は傷病の 程度等に記載のこと
傷病の 程度等
| 病院名 |  | 搬送手段 | 救急車 ・ 通勤用車両 ・ その他の車両
周囲へ の影響 | １．多い | ２．少ない |  | ３．なし |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
事故後の対応
事故の原因
監督課指示事項

## 16
様式第16号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
請求
|  | 支給材料 |  | 受領 | 書 (第 回)
返納
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限
| 支給材料 |  | 別紙記載のとおり

## 17
様式第17号
支給材料（請求・受領・返納）内訳書 | [7 empty] | 様式目次へ 戻る
支給材料品名 | 形状寸法 | 単位 | 支 給 対 象
|  |  | 総数量 | 前回までの数量 | 今回（請求･受領･返納）数量 | 累計 | 残数量

## 18
様式第18号
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式目次へ 戻る
休日等の工事施工届
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、工期に含まれない休日等の工事施工について、お届け
します。
契約番号
工事件名
工事場所
契約金額
|  | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | )
| 契約年月日 |  |  | 履行期限
承諾事項 | 施工年月日 | 令和 年 月 日 |  | 施工箇所
理由及び工事内容

## 19
様式第19号
[6 empty] | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
試験委嘱指定申請書
令和 年 月 日
立 川 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 印
下記の試料の試験について委嘱機関の指定を申請します。
契約番号
工事件名
試料名
呼び名(種類)
産地又は製造者
用途
| 備考 |  |  |  |  | (ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ材令 日)
試験委嘱指定書
令和 年 月 日
|  |  |  | 総括監督員氏名 |  |  |  | 印
本件は下記のとおり指定します。
試験委嘱機関
試験項目
成績通知先
| 試料数 |  |  |  | 試料採取対象数量
| 採取年月日 |  | 令和 年 月 日
採取場所
| 封印者の氏名 |  |  |  | 電 話 番 号

## 20
様式第20号
様式目次へ 戻る
レディーミクストコンクリート搬入打設状況報告書
[10 empty] | 施工年月日 |  |  | 令和 年 月 日
受注社名
| コンクリートの種類 | [8 empty] | 現場代理人氏名
| 番 号 | 運搬車 番 号 | 発時刻 | 打込み 完 了 時 刻 | スランプの量(cm)※ | 空 気 量 (%) ※ | 気 温 (℃) | コンクリート温度 (℃) | カン タブ の 有無 ※ | 供試 体の 有無 | 打設量 |  | 打設構造 物 名 と その位置 | 備 考
[11 empty] | 量 (m3) | 累計(m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| 注 | 運搬車１台毎に記入する。
| ※ | 無筋コンクリートに限り、１工種当たりの総使用量が50m3未満の場合は、１工種１回以上。
又は、レディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。

## 21
様式第21号
再生密粒度
再生粗粒度
アスファルト混合物搬入舗設状況報告書 | [14 empty] | 開粒度
細粒度
[9 empty] | 施工年月日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 密粒度
[9 empty] | 受注者名 | [5 empty] | 粗粒度
現場代理人氏名
| 混合物の種類 ： | [7 empty] | プラント名
様式目次へ 戻る
| 管理温度 |  | 発 |  | 着 |  | 敷均 | 初期転圧 | 転圧完了 | 開放 | 舗設（ｔ） |  | 舗設箇所
|  |  | 時刻 | 温度 | 時刻 | 温度 | 温度 | 温度 | 温度 | 温度 | 数量 | 累計
| 番号 | 運搬車 番号 | bar: 時刻; 時刻; 温度 to 温度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 22
様式第22号
測 定 結 果 表 | [7 empty] | 様式目次へ 戻る
工 事 件 名 |  |  |  |  | 工 種 |  | 現場代理人
[5 empty] | 測定頻度 |  | 測 定 者
測 定 箇 所 | 測定月日 | 設計値 (mm) | 実測値 (mm) | 差 (mm) | 規格値 (mm) | 摘 要
記 事

## 23
様式第23号
測 定 結 果 表 | [10 empty] | 様式目次へ 戻る
工 事 件 名 | [5 empty] | 工 種 |  |  | 現場代理人 | 写 真
[6 empty] | 測定頻度 |  |  | 測 定 者 | （ 有 ・ 無 ）
測点 |  |  |  | 基準高 | 計画 |  | 実測 |  | 摘 要
測 定 箇 所 |  | 測定月日 | 計画 下がり (mm) | 設計値 (mm) | 実測 下がり (mm) | 実測値 (mm) | 差 (mm) | 規格値 (mm)
h1
t1
h2
t2
h3
t3
h4
w1
w2
記 事
境石工（一般部）
下張下端 基準高＋○○
ｈ4
ｈ3
ｈ2
ｈ1
ｔ3
ｔ2
ｔ1
ｗ2
ｗ1
基準高

## 24
様式第24号
測 定 結 果 表 | [20 empty] | 様式目次へ 戻る
工 事 件 名 | [5 empty] | 工種 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 測定箇所 |  |  | 摘要
[6 empty] | 測定頻度 |  |  |  | 測定者 |  |  |  | No. |  |  | 写真 | （ 有 ・ 無 ）
計画下がり寸法
|  | R側 | [6 empty] | L側 | [7 empty] | （X=6） |  | （規格値） | （規格値）
| 測点 | R-1 |  |  | R-2 |  | R-C |  | L-C |  | L-2 |  | L-1 |  |  | 設計厚 | 平均値 | 差 | 個々の測定値 | 全部の測定値
工種 |  | 計画 下がり | 実測 下がり | 厚さ | 実測 下がり | 厚さ | 実測 下がり | 厚さ | 実測 下がり | 厚さ | 実測 下がり | 厚さ | 計画 下がり | 実測 下がり | 厚さ
※上記測定結果表は参考様式である。使用する際は、任意に工種に適した表記に変更できるものとする。
Ｃ
Ｒ－Ｃ
Ｌ－Ｃ
Ｌ－２
Ｌ－１
Ｒ－２
Ｒ－１
丁張り線

## 25
様式第25号
|  |  | 舗装路面の平坦性測定 | [8 empty] | 試験・報告用紙 |  |  | 様式目次へ 戻る
| 調査･工事名 | [6 empty] | 試験年月日 |  | 令和 年 月 日
| 測定開始点 | [6 empty] | 測定器の種類
測定終了点
| 測定距離 |  |  |  |  | ｍ |  | 測定者
| シート番号 |  |  | 枚中の |  | 枚目
No | ｄ | ｄ2 | No | ｄ | ｄ2 | No | ｄ | ｄ2 | No | ｄ | ｄ2 | No | ｄ | ｄ2
1 |  |  | 21 |  |  | 41 |  |  | 61 |  |  | 81
2 |  |  | 22 |  |  | 42 |  |  | 62 |  |  | 82
3 |  |  | 23 |  |  | 43 |  |  | 63 |  |  | 83
4 |  |  | 24 |  |  | 44 |  |  | 64 |  |  | 84
5 |  |  | 25 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 85
6 |  |  | 26 |  |  | 46 |  |  | 66 |  |  | 86
7 |  |  | 27 |  |  | 47 |  |  | 67 |  |  | 87
8 |  |  | 28 |  |  | 48 |  |  | 68 |  |  | 88
9 |  |  | 29 |  |  | 49 |  |  | 69 |  |  | 89
10 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 90
計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ②
11 |  |  | 31 |  |  | 51 |  |  | 71 |  |  | 91
12 |  |  | 32 |  |  | 52 |  |  | 72 |  |  | 92
13 |  |  | 33 |  |  | 53 |  |  | 73 |  |  | 93
14 |  |  | 34 |  |  | 54 |  |  | 74 |  |  | 94
15 |  |  | 35 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 95
16 |  |  | 36 |  |  | 56 |  |  | 76 |  |  | 96
17 |  |  | 37 |  |  | 57 |  |  | 77 |  |  | 97
18 |  |  | 38 |  |  | 58 |  |  | 78 |  |  | 98
19 |  |  | 39 |  |  | 59 |  |  | 79 |  |  | 99
20 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 100
計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ② | 計 | ① | ②
③ | Σ①(mm) | [5 empty] | ⑥ | 各シートΣ③(mm)
④ | Σ②(mm2) | [5 empty] | ⑦ | 各シートΣ④(mm2)
⑤ | データ数 | [5 empty] | ⑧ | 各シートΣ⑤
⑨ | 標準偏差((⑦-⑥2／⑧)／⑧-1)
備 考

## 26
様式第26号 | [12 empty] | No．
塗 膜 厚 測 定 記 録 | [13 empty] | 様式目次へ 戻る
工事件名 | [9 empty] | 平均値Ｘ及び標準偏差Ｓ
測定時点 |  |  |  | 標準膜厚計 |  | μｍ
対象部材 | [9 empty] | 平 均 値 |  |  | μm
測定年月 |  |  |  | 測 定 者
測 定 値 | [9 empty] | 標準偏差 |  |  | μm
測定位置 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | 計 | 平均Xi | X-Xi | (X-Xi)2
１ | [9 empty] | 度 数 分 布
２ | [9 empty] | 膜厚(Ｘi)のクラス | 中央値 | チェック | 度数 Fi
３
４
５
６
７
８
９ | [9 empty] | 注）測定時点の欄には工場塗装後、現場塗装完了後及び無
１０ | [9 empty] | 機ジンクリッチペイント塗布後（C塗装系のみ）を記入する。
１１
１２
１３
１４
１５
合計

## 27
様式第27号
[14 empty] | 管きょ工蛇行表 | [16 empty] | ( ) |  |  | ⇒ | ( ) |  |  | 様式目次へ 戻る
単位
|  | 70 | [34 empty] | 70
mm
|  | 60 | [34 empty] | 60
| 上 | 50 | [34 empty] | 50
|  | 40 | [34 empty] | 40
(+)
|  | 30 | [34 empty] | 30
| 下 | 20 | [34 empty] | 20
|  | 10 | [34 empty] | 10
|  | 0 | [34 empty] | 0
| 蛇 | 10 | [34 empty] | 10
|  | 20 | [34 empty] | 20
(-)
|  | 30 | [34 empty] | 30
| 行 | 40 | [34 empty] | 40
|  | 50 | [34 empty] | 50
|  | 60 | [34 empty] | 60
|  | 70 | [34 empty] | 70
| 管 本 数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
単位
|  | 70 | [34 empty] | 70
mm
|  | 60 | [34 empty] | 60
| 平 | 50 | [34 empty] | 50
|  | 40 | [34 empty] | 40
(+)
|  | 30 | [34 empty] | 30
| 面 | 20 | [34 empty] | 20
|  | 10 | [34 empty] | 10
|  | 0 | [34 empty] | 0
| 蛇 | 10 | [34 empty] | 10
|  | 20 | [34 empty] | 20
(-)
|  | 30 | [34 empty] | 30
| 行 | 40 | [34 empty] | 40
|  | 50 | [34 empty] | 50
|  | 60 | [34 empty] | 60
|  | 70 | [34 empty] | 70

## 28
様式第28号
[12 empty] | 管底高管理表 | [16 empty] | ( ) |  |  | ⇒ | ( ) |  |  | 様式目次へ 戻る
設計管底高
実測管底高
[14 empty] | (開削・推進・シールド) | [7 empty] | 管径Φ |  |  |  | ｍｍ |  |  |  | 設計勾配 |  |  |  |  | ‰
管 底 高 （ｍ）
| 管本数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

## 29
様式第29号
建 設 発 生 土 搬 出 の お 知 ら せ | [5 empty] | 様式目次へ 戻る
令和 年 月 日
殿
会 社 名 ：
現場代理人氏名 ：
下記のとおり、貴区市町村内の受入れ先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせ
いたします。
工 事 件 名
工 事 場 所
工 事 概 要
工 事 発 注 機 関 名
工監督職員 又 は 担当者名
連 絡 先 機 関 ・ 電 話 番 号 |  |  |  | T E L ：
工 事 受 注 業 者 名 |  | 0
担 当 者 名 ・ 電 話 番 号 | 氏 名： |  |  | T E L ：
建 設 発 生 土 の 運 搬 業 者
建設発生土 の 受入れ先名等
住 所
建 設 発 生 土 の 運 搬 経 路 | （別添図面のとおり）
建 設 発 生 土 の 搬 出 時 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
建 設 発 生 土 の 土 質 ・ 土 量 | 土 質 ： |  |  | 搬出量 ： | ㎥

## 参考-2
参考様式第2号 |  | マニフェスト(産業廃棄物管理票)の集計表
産業廃棄物の 種 類 | 01.コンクリートがら |  |  | 産業廃棄物の 種 類 | 02.アスコンがら |  |  | 産業廃棄物の 種 類 | 06.金属くず |  |  | 産業廃棄物の 種 類
最終処分 場 所 | ㈱○○○ | 数量 | 単位 | 最終処分 場 所 | ㈱○○○ | 数量 | 単位 | 最終処分 場 所 | △△商事(有) | 数量 | 単位 | 最終処分 場 所 |  | 数量 | 単位 | 様式目次へ 戻る
最終処分終了日 | 交付番号 |  |  | 最終処分終了日 | 交付番号 |  |  | 最終処分終了日 | 交付番号 |  |  | 最終処分終了日 | 交付番号
合 計 | 実績数量 |  | ｔ | 合 計 | 実績数量 |  | ｔ | 合 計 | 実績数量 |  | ｔ | 合 計 | 実績数量
| (t m3)換算 |  | m3 |  | (t m3)換算 |  | m3
| 設計数量 |  | m3 |  | 設計数量 |  | m3 |  | 設計数量 |  | ｔ |  | 設計数量

## 30
様式第30号
工事完成検査概要
| 契約番号 |  |  |  | 工事番号 |  | 立 第 |  | 号 | 様式目次へ 戻る
工事件名
工事場所
契約金額
| 契約年月日 |  |  |  | 工期限
| 受注者 |  | （会社名）
（現場代理人）
（主任技術者または、監理技術者）
| 主管課 |  | （課・係） |  |  | （監督員）
| １． | 工事内容（主な工種の出来高）
| 主な工種 |  |  | 設計数量（単位） |  | 出来高数量（単位） |  | 差引増減
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
| ２． | 提出書類一覧
| (1) |  |  |  | (13)
| (2) |  |  |  | (14)
| (3) |  |  |  | (15)
| (4) |  |  |  | (16)
| (5) |  |  |  | (17)
| (6) |  |  |  | (18)
| (7) |  |  |  | (19)
| (8) |  |  |  | (20)
| (9) |  |  |  | (21)
| (10) |  |  |  | (22)
| (11) |  |  |  | (23)
| (12) |  |  |  | (24)
記入欄が不足する場合には、別表でも可。（その場合には、(１)の欄に｢別表のとおり｣と記入して下さい。）

## 31
様式第31号
|  |  |  | 係 | 係長 | 課長 | 様式目次へ 戻る
環境物品等使用状況報告書
令和 年 月 日
立川市長 |  | 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記の工事についてリサイクルガイドラインに基づき報告します。
契約番号
工事件名
工事場所
注）「環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェックリスト」、「環境物品等（特定調達品目）使用予定（実績）チェックリスト」、「環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト」で必要なものを添付すること。

## 参考-3
参考様式第3号 |  | 使用車両の集計表
番号 | 車両番号 | 車種 | 年式（初回登録年月日） | 車検証の有効期限 | 監督員 ﾁｪｯｸ
[5 empty] | 排出 基準 | 低騒音 | 様式目次へ 戻る
1 | 多摩550 あ 1234 | 3ｔ | 2016/6/6 | 2020/7/7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
※監督員は都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に 基づく自動車か確認し、チェックすること。

## 裏
令和７年４月発行
土木工事書類作成の手引
発行 立川市
編集 立川市まちづくり２１推進委員会
建設技術部会
手引書改訂分科会（土木）